## Primer Semestre 2022
Año 2022
Programa 06
Glosa 01 Fondo de Equidad Interregional
Primer Semestre 2022
Requerimiento | Estos recursos se destinarán a: a) $ 59.148.816 miles a la adquisición de activos no financieros y a la ejecución de programas e iniciativas de inversión, aprobados por los respectivos gobiernos regionales y que sean o hayan sido parte de los Planes Especiales de Zonas Extremas. Los recursos que se incorporen a los gobiernos regionales, programas de inversión regional, estarán sujetos a las mismas prohibiciones y podrán aplicarse a los mismos objetivos establecidos en su normativa legal y en las glosas que los rigen. Los gobiernos regionales que tengan aprobados planes especiales de zonas extremas, aquellos que los tuvieron en años anteriores y que siguen ejecutando arrastres de estos, podrán solicitar la aplicación de estos recursos una vez publicada esta Ley de Presupuestos, indicando las iniciativas que priorizan y el programa de ejecución que proponen para cada una de ellas. Corresponderá a esta Subsecretaría, en conjunto con la Dirección de Presupuestos, distribuir los recursos e informar lo resuelto a los gobiernos regionales respectivos. Al menos un 50% de estos recursos deberá estar distribuido antes del 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a los montos comprometidos en proyectos de arrastre.
Periodicidad: | la Subsecretaría deberá informar trimestralmente a la Unidad Técnica de Apoyo Presupuestario de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y en la página web de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo en la sección de información Periódica al Congreso, la distribución de los recursos entre regiones, los criterios que fundan dicha distribución, la cartera de proyectos que con ellos se financie, individualizando el costo de cada uno de dichos proyectos y la ejecución presupuestaria del Plan Especial de Zonas Extremas por región. Copia de dicho informe deberá ser puesta en conocimiento delas comisiones de Zonas Extremas de cada corporación del Congreso Nacional.
Criterio | Región | Cartera de Proyectos | Distribución M$ | Ejecución M$ | % Ejecución
Al menos un 50% de estos recursos deberá estar distribuido antes del 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a los montos comprometidos en proyectos de arrastre. Parte de los recursos que reciban los gobiernos regionales podrá ser transferida a otros ministerios, de acuerdo a lo que solicite el Gobierno Regional, para lo que deberá contar con la conformidad del ministerio receptor de los recursos. | LOS LAGOS | MEJORAMIENTO RUTA V 69 SECTOR RALUN COCHAMO | 21832 | 949 | 4.347% | Primera Distribución solicitada por medio del Ord 4868 (30.12.2021). Decreto 160 (14.02.2022) - El monto ejecutado corresponde a reportabilidad entregada por el GORE hasta el mes de Mayo 2022
| LOS LAGOS | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PALENA - LAGO PALENA | 120000 | 79000 | 65.83%
| LOS LAGOS | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA | 230000 | 676 | 0.2939%
| LOS LAGOS | CONSTRUCCION CAMINO RUTA W 807 SECTOR PUENTE NEGRO PTE. AQUELLAS | 400000 | 0 | 0%
| LOS LAGOS | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN. | 1200000 | 1200000 | 100%
| LOS LAGOS | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA | 900000 | 900000 | 100%
| LOS LAGOS | SANEAMIENTO TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD - PATAGONIA VERDE | 25556 | 0 | 0%
| LOS LAGOS | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN | 100000 | 0 | 0%
|  | Subtotal | 2997388 | 2180625 | 72.75%
| AYSÈN | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUERTO BERTRAND | 500000 | 0 | 0% | Primera Distribución solicitada por medio del Ord 4868 (30.12.2021). Decreto 160 (14.02.2022) - - El monto ejecutado corresponde a reportabilidad entregada por el GORE hasta el mes de Abril 2022
| AYSÈN | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | 5647212 | 0 | 0%
| AYSÈN | REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE CALETA ANDRADE, AYSEN | 440319 | 177842 | 40.39%
| AYSÈN | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO PARQUE NACIONAL QUEULAT | 100000 | 0 | 0%
| AYSÈN | CONSTRUCCION OBRAS DE CIERRE VERTEDERO RESIDUOS PUERTO TRANQUILO | 135036 | 0 | 0%
| AYSÈN | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA TAPERA, LAGO VERDE | 208056 | 0 | 0%
| AYSÈN | CONSTRUCCION MIRADORES DE LA REGIÓN DE AYSEN | 100000 | 0 | 0%
| AYSÈN | REPOSICION POSTA SALUD RURAL CERRO CASTILLO, RIO IBÁNEZ | 400000 | 0 | 0%
| AYSÈN | CONSTRUCCION PILOTO CALEFACCIÓN DISTRITAL EN EL SECTOR ESCUELA AGRÍCOLA DE COYHAIQUE. | 40000 | 0 | 0%
| AYSÈN | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA FUNDACIONAL UNIVERSIDAD DE AYSÉN | 160916 | 0 | 0%
| AYSÈN | SERVIU REGION DE AYSEN - MEJORAMIENTO AL SUBSIDIO A LA VIVIENDA | 1602326 | 0 | 0%
| AYSÈN | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE - TRANSFERENCIA RECAMBIO ARTEFACTOS A LEÑA EN ZONA SATURADA COYHAIQUE (30356377-0) | 906910 | 0 | 0%
|  | Subtotal | 10240775 | 177842 | 1.737%
| MAGALLANES | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ (II ETAPA) | 2433000 | 2433000 | 100% | Primera Distribución solicitada por medio del Ord 4868 (30.12.2021). Decreto 160 (14.02.2022) - El monto ejecutado corresponde a reportabilidad entregada por el GORE hasta el mes de abril 2022
| MAGALLANES | HABILITACION CONS. ARCHIVO Y BIBLIOTECA REGIONAL PUNTA ARENAS | 750000 | 0 | 0%
| MAGALLANES | CONST INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPÓSITO P. WILLIAMS. | 2104468 | 2104468 | 100%
|  | Subtotal | 5287468 | 4537468 | 85.82%
| ARICA Y PARINACOTA | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO COMUNA DE ARICA | 108610 | 0 | 0% | Primera Distribución solicitada por medio del Ord 4868 (30.12.2021). Decreto 160 (14.02.2022) - El monto ejecutado corresponde a reportabilidad entregada por el GORE hasta el mes de abril 2022
| ARICA Y PARINACOTA | CONSTRUCCION MUSEO ANTROPOLOGICO SAN MIGUEL DE AZAPA, REG. A Y P. | 4191995 | 0 | 0%
| ARICA Y PARINACOTA | CONSTRUCCION CENTRO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE ARICA | 315000 | 0 | 0%
| ARICA Y PARINACOTA | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RELOCALIZACIÓN CALETA PESQUERA ARICA | 307715 | 205056 | 66.64%
| ARICA Y PARINACOTA | CONSTRUCCION PASEO BORDE RIO, LOCALIDAD DE CODPA, CAMARONES | 312974 | 0 | 0%
| ARICA Y PARINACOTA | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO COMUNAL DE PUTRE, ETAPA I | 1500000 | 0 | 0%
| ARICA Y PARINACOTA | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO BALNEARIO CHINCHORRO | 151187 | 0 | 0%
| ARICA Y PARINACOTA | CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO MIRAMAR SUR II, ARICA | 490486 | 3671 | 0.7484%
| ARICA Y PARINACOTA | MEJORAMIENTO PARQUE HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, POBL.EDUARDO FREI,ARICA | 457105 | 246028 | 53.82%
| ARICA Y PARINACOTA | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTAS PROVINCIA DE PARINACOTA | 1592726 | 911085 | 57.2%
| ARICA Y PARINACOTA | MEJORAMIENTO PARQUE CENTENARIO ETAPA 2 -SKATE PARK, ARICA | 1620979 | 0 | 0%
|  | Subtotal | 11048777 | 1365840 | 12.36%
|  | TOTAL | 29574408